## Sheet1
No | Categeorie | Task | Prioritate | Status Intermediar | Improvement | Status Final
1 | Backend | Functionalitate inregistrare si autentificare | Mare | Done | Nou: Integrarea unui provider de autentificare (Google) | Done
2 | Frontend | Creare si stilizare pagini de inregistrare si autentificare | Mare | Done V1 | Schimbare layout (stil pagina de login/register Facebook, rember me functionality using shared preferences) | Done
3 | Backend | Functionalitare editare profil utilizator | Mare | Done V1 | Salvare imagine profil in db
4 | Frontend | Creare si stilizare pagina de editare a profilului de utilizator | Mare | Done V1 | Schimbare layout
5 | Backend | Functionalitate de adaugare a unei postari (titlu, descriere, imagine) | Mare | Done V1 | Extindere pentru locatie + adaugare feelings
6 | Frontend | Creare si stilizare pagina de adugare a unei postari | Mare | Done V1 | Schimbare layout
7 | Backend | Functionalitate cautare postari dupa nume | Medium | Done |  | Done
8 | Backend | Functionalitate de stergere postari | Medium | Done |  | Done
9 | Backend | Functionalitate distribuire postari via Email/Whatsapp | Low | Research
10 | Backend | Functionalitate vizualizare aprecieri la poastare | Mare | None
11 | Backend | Functionalitate incrementare numarul de aprecieri la postare | Mare | Done V1 | Fix o persoana poate aprecia o singura data o postare (incrementare one time)
12 | Backend | Functionalitate adaugare comentarii la postari | Mare | Done |  | Done
13 | Backend | Functionalitate vizualizare comentarii existente la postari | Mare | Done |  | Done
14 | Backend | Functionalitate vizualizare utilizatori inregistrati | Mare | Done |  | Done
15 | Frontend | Creare si stilizare pagina de vizualizare utilizatori inregistrati | Mare | Done V1 | Schimbare layout
16 | Backend | Functionalitate de cautare utilizatori dupa nume | Medium | None
17 | Backend | Functionalitate de chat (trimitere mesaje private) | Mare | None
18 | Frotend | Creare si stilizare pagina de chat | Mare | None
19 | Backend | Functionalitate de logout | Mare | Done V1 | Bug fixing
20 | Database | Stabilire conexiune cu Firebase Cloud | Mare | Done |  | Done
21 | Frontend | Creare si stilizare dashboard | Mare | Done V1 | Schimbare layout
22 | Backend | Creare notificari (adaugare postare/comment) | Low | Done V1 | Extindere mesaj notificari
23 | Backend | Creare toast text | Low | Done V1 | Extindere mesaj eroari de logare, adaugare postari, etc